## RTM
req_id | 일시 | 요청자 | 소스 | 결정 | 요약 | 영향 산출물 | 변경유형 | DA점수 | 위키 커밋
REQ-20260725-SD-FI-KNA1-승인게이트 | 2026-07-31T19:59:23.464+09:00 | 홍길동(고객사) <abraxaspark91@gmail.com> | outlook(demo, 첨부파일 파싱됨) | 변경안은 최종 확정 및 개발·테스트를 보류하고, 전체 연계 영향분석·KNA1 개인정보 검토·객관적 테스트 합격 기준·멱등성·롤백·운영 재처리·책임자·일정·승인 게이트를 확정한 뒤 관련 산출물을 갱신한다. REQ-SEED-1의 표준 RE 오더 타입 결정과의 연관성도 검토한다. | DA 보완 권고에 따라 개발·테스트 및 산출물 확정을 보류하고, 전체 연계 영향·컴플라이언스·테스트·책임자·일정과 승인 기준 확정 후 다음 릴리즈 범위를 재산정한다. | 통합테스트 시나리오; WRICEF W-102 인터페이스 매핑 정의서; 고객 마스터 필드 정의서; 인터페이스 운영·모니터링 및 재처리 기준서; 컴플라이언스 및 접근권한 검토서; 변경관리·릴리즈 계획서 | modify/add | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/8cde2a7e5b8b89a90b1b7f7e280347a5d1acf3ed
REQ-20260725-SD-MM-FI-MRP-통합승인게이트 | 2026-07-31T20:29:31.645+09:00 | Teams 24h digest | teams(demo digest) | 표준 RE 오더 방향은 유지한다. 반품·재고·MRP·알림·FI 승인·권한·개인정보·통합테스트·운영전환의 미결정 업무 규칙, 책임자, 측정 가능한 합격 기준 및 감사·개인정보 증적을 확정한 뒤 승인 게이트를 통과한 범위만 진행한다. | SD·MM·FI·MRP 통합 승인 게이트를 위해 반품·재고·MRP·알림·FI 승인·권한·개인정보·통합 테스트·운영 전환 기준과 미결정 사항을 보완한다. | SD 출하·반품 프로세스 설계서; SD 반품 기능정의서 및 통합 테스트 시나리오; MM MRP 설정·운영 설계서; 재고부족 알림 기능정의서 및 운영 모니터링 기준서; FI 전표 승인 워크플로 설계서; 내부감사·컴플라이언스 및 권한 테스트 시나리오; 교차 모듈 영향분석서; 변경관리·릴리즈 및 운영 전환 계획서 | modify/add | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/7ad54eaba34b39daf406f6fe3449494cc3705018
REQ-20260730-co-wbs-pause-pp-routing-md-cleanup | 2026-08-01T02:14:57.925+09:00 | Abraxaspark91(pusher) | github(demo, meetings/2026-07-30-steering.md) | 진행을 승인하되, CO 임시 운영 통제·교차 모듈 영향도·마스터데이터 이관 및 복구 기준·테스트 게이트·컴플라이언스 책임자를 확정한 후 착수한다. PP 라우팅 표준화는 자재/BOM 정비와 승인 완료를 전제로 8월 목표 착수로만 관리한다. | CO 내부오더 WBS 전환 보류와 임시 운영·영향도·재검토 조건, PP 라우팅 표준화의 조건부 8월 착수, 자재/BOM 정비·이관·복구 기준 및 교차 모듈 테스트 게이트를 반영한다. | 릴리즈 범위 정의서; CO 내부오더 임시 운영 및 영향도 계획서; PP 라우팅 표준화 계획서; 마스터데이터 정비 및 이관 계획서; 테스트 시나리오 및 회귀 테스트 계획서; 변경관리·감사추적·고객공지 계획서 | modify/add | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/52f4790dff50ef34a5c6c4126eea351f2c32e3c4
REQ-20260725-SD-FI-KNA1-승인실행 | 2026-08-01T14:16:46.511+09:00 | 홍길동(고객사) <abraxaspark91@gmail.com> | outlook(demo, 첨부파일 파싱됨) | 영향분석·필드 및 재처리 규칙·개인정보 검토·직무분리·승인 증적과 객관적 테스트 합격 기준을 산출물에 반영했으며, 최종 승인 기준과 세부 설계 확정 전에는 개발·테스트·배포를 확정하지 않고 승인 게이트 통과 범위만 다음 릴리즈에 반영한다. | 통합테스트 3차 SD-FI 5건 및 W-102 KNA1 매핑 변경을 다음 릴리즈 대상으로 반영하되, 승인 기준·영향분석·컴플라이언스 확인 전까지 개발·테스트는 승인 게이트 대기 상태입니다. | 통합테스트 시나리오; WRICEF W-102 인터페이스 매핑 정의서; 고객 마스터 필드 정의서; 인터페이스 운영·모니터링 및 재처리 기준서; 컴플라이언스 및 접근권한 검토서; 변경관리·릴리즈 계획서; 산출물_설계서.docx; 요구사항_추적표.xlsx; 보고_장표.pptx | modify/add | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/1cf819585db94f2f5a76072cb4643a99c11da201