## 채널전략
채널 | 목표 | 예산(ETH) | 담당 | KPI
텔레그램 | 커뮤니티 확보 1만명 | 15 | 커뮤니티팀 | 가입자수
디스코드 | 핵심 서포터 관리 | 8 | 커뮤니티팀 | 활성 사용자수
암호화폐 매체 | 보도자료 5건 | 20 | PR팀 | 노출수
인플루언서 협업 | 리뷰 영상 10건 | 25 | 마케팅팀 | 조회수
거래소 상장 | Tier1 거래소 1곳 이상 | 60 | BD팀 | 상장 완료 여부

## 일정
단계 | 시작일 | 종료일 | 마일스톤 | 상태
프라이빗 세일 | 2026-08-01 | 2026-08-28 | 앵커 투자자 확보 | 예정
프리세일 | 2026-08-29 | 2026-09-11 | 얼리 서포터 모집 | 예정
퍼블릭 세일 | 2026-09-12 | 2026-09-18 | 일반 참여자 모집 | 예정
거래소 상장 | 2026-09-19 | 2026-10-02 | Tier1 거래소 상장 | 예정
메인넷 브릿지 오픈 | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 정산 인프라 오픈 | 계획

## 토큰배분
배분대상 | 비율(%) | 락업기간 | 비고
팀 | 15 | 12개월 클리프+24개월
어드바이저 | 5 | 12개월 클리프+12개월
생태계 펀드 | 25 | 즉시~단계적 방출 | 파트너십 용도
프라이빗 세일 | 10 | 6개월 베스팅
프리세일 | 10 | 3개월 베스팅
퍼블릭 세일 | 15 | 없음
재단 준비금 | 20 | 36개월 분할

## RTM
req_id | 일시 | 요청자 | 소스 | 결정 | 요약 | 영향 산출물 | 변경유형 | DA점수 | 위키 커밋
REQ-20250308-RU-ETH-VLB-ICO-PLAN | 2026-07-31T23:38:54.789+09:00 | 마케팅 리드 | bench:S06:B00000 | 조건부 승인: 관할권, 토큰 법적 분류, 제재·KYC/AML·개인정보 처리, 교차 모듈 승인 및 판매 중지 기준을 확정하고 법률·컴플라이언스 승인 전에는 외부 마케팅과 토큰 세일 공지를 진행하지 않는다. | 러시아 ETH 기반 VLB ICO 실행계획에 백서 배포, KYC 안내, 토큰 세일 일정 커뮤니케이션을 포함하는 작업을 착수하며 규제 검토가 필요합니다. | ICO 마케팅 실행계획, 백서 배포 계획, KYC 절차 안내, 토큰 세일 일정 커뮤니케이션 계획 | add | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/b55a28a68d86bb7c5173f72c8bc94767ebcf1397
REQ-20250308-RU-ETH-VLB-ICO-EXECUTION-RESULT | 2026-07-31T23:56:48.516+09:00 | 마케팅 리드 | bench:S06:B00001 | 7개 영향 산출물의 변경을 승인·반영한 실행 결과로 기록하되, 법률·컴플라이언스·보안 승인과 증적 확보 전 백서 공개·투자자 모집·토큰 세일 일정 공지 등 외부 커뮤니케이션은 보류한다. | 러시아 ETH 기반 VLB ICO 실행계획에 마케팅, 백서 배포, KYC/AML, 토큰 세일 공지, 규제 검토 및 외부 커뮤니케이션 보류 게이트를 반영 | ICO 마케팅 실행계획; 백서 배포 계획; KYC/AML 절차 안내; 토큰 세일 일정 커뮤니케이션 계획; 산출물_설계서.docx; 요구사항_추적표.xlsx; 보고_장표.pptx | add/modify | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/939370cc457c7c98593155296d2da29bbddec580
REQ-20250308-RU-ETH-VLB-ICO-APPROVAL-PAYLOAD | 2026-07-31T23:53:22.264+09:00 | 마케팅 리드 | bench:S06:B00010 | 관련 산출물과 LLM Wiki 갱신을 승인한다. 단, 토큰 법적 분류·허용 관할권·제재 제한·KYC/AML 및 개인정보 처리·스마트컨트랙트 보안·공식 채널 통제에 대한 승인과 증적이 확보될 때까지 백서 공개, 투자자 모집, 토큰 세일 일정 공지 및 기타 외부 커뮤니케이션은 보류한다. | 러시아 ETH 기반 VLB ICO 마케팅 실행계획과 백서·KYC·토큰 세일 커뮤니케이션 범위를 반영하되 승인과 증적 확보 전 외부 공개를 보류한다. | ICO 마케팅 실행계획, 백서 배포 계획, KYC 절차 안내, 토큰 세일 일정 커뮤니케이션 계획, 산출물_설계서.docx, 요구사항_추적표.xlsx, 보고_장표.pptx | add/modify | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/5db3dfe32bfc54e9f73bd3aa91a4c8b41193f43c
REQ-20250308-RU-ETH-VLB-ICO-APPROVAL-UPDATE | 2026-07-31T23:49:46.976+09:00 | 마케팅 리드 | bench:S06:B00100 | 점수상 진행 가능으로 승인하되, 관할권별 법률 승인·개인정보 및 AML 통제·결제와 환불·문서 단일 기준본·사고 대응 증적이 확보되기 전까지 백서 공개, 투자자 모집, 토큰 세일 일정 공지 및 기타 외부 커뮤니케이션을 보류한다. | 러시아 및 ETH 대상 마케팅, 백서 배포, KYC/AML, 토큰 세일 일정 공지와 법률·컴플라이언스·보안·운영 승인 게이트를 추가한다. | ICO 마케팅 실행계획, 백서 배포 계획, KYC 절차 안내, 토큰 세일 일정 커뮤니케이션 계획, 산출물_설계서.docx, 요구사항_추적표.xlsx, 보고_장표.pptx | add+modify | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/94d8a36773c828cc64b2884f5c6a8683d31b4f4c
REQ-20250308-RU-ETH-VLB-ICO-APPROVAL-EVIDENCE | 2026-07-31T23:46:25.967+09:00 | 마케팅 리드 | bench:S06:B01000 | 7개 영향 산출물의 변경사항 반영을 조건부 승인하고 기록한다. 법률·컴플라이언스·보안·운영 승인 증적과 핵심 통제가 확정되기 전 백서 공개, 투자자 모집, 토큰 세일 일정 공지 및 기타 외부 커뮤니케이션은 보류한다. | 러시아·ETH 대상 마케팅, 백서 배포, KYC/AML, 세일 일정 커뮤니케이션, 규제·보안 승인 게이트와 외부 공개 보류 통제를 반영한다. | ICO 마케팅 실행계획, 백서 배포 계획, KYC 절차 안내, 토큰 세일 일정 커뮤니케이션 계획, 산출물_설계서.docx, 요구사항_추적표.xlsx, 보고_장표.pptx | add/modify | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/c0b177db23033bce42c6c54b0a8a19746b7409e8
REQ-20250308-RU-ETH-VLB-ICO-EXECUTION | 2026-07-31T23:42:24.113+09:00 | 마케팅 리드 | bench:S06:B10000 | 조건부 승인에 따라 7개 산출물의 변경사항을 반영한 것으로 보고하되, 관할권별 법률 승인·개인정보 및 제재 통제·스마트컨트랙트와 환불 운영·사고대응 증적 확보 전 외부 공개는 보류한다. | 러시아 및 ETH 기반 VLB ICO의 마케팅·백서 배포·KYC/AML·토큰 세일 일정 커뮤니케이션과 규제·보안 선행조건을 반영한다. | ICO 마케팅 실행계획, 백서 배포 계획, KYC 절차 안내, 토큰 세일 일정 커뮤니케이션 계획, 산출물_설계서.docx, 요구사항_추적표.xlsx, 보고_장표.pptx | modify | 5 | https://github.com/Abraxaspark91/n8n_termpjt/commit/e20bb91de9e0dfaf25973bbbbe4667ba9dd891df